## Table 1
Проект - 24.008-ТЕХ ПИР ООО Огнеупор. Участок изготовления неформованных масс Стадия - ОТР/Проектная документация/Рабочая документация
Исходные данные Землеустроительная документация
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Ситуационный план земельного участка/Градостроительный план земельного участка | 2024-08-21
Исходные данные Технология и технологические коммуникации
Наименование | Дата запроса
Подключение к технологическим сетям | 2024-07-15
Краткое описание и характеристика существующего транспортного и грузоподъёмного оборудования задействованного в технологическом процессе в проектируемых помещениях, обоснование необходимости его замены или модернизации с оформлением актов и ведомостей дефектации | 2024-07-15
Сведения о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу | 2024-07-15
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов | 2024-07-15
Существующая категория участков (помещений) по взрыво- пожароопасности проектируемых и смежных участков (помещений) | 2024-07-15
Предложения по квалификационному и численному составу обслуживающего персонала с разбивкой по сменам и соотношению между мужчинами и женщинами с распределением по группам производственных процессов. Число рабочих мест и их оснащенность | 2024-07-15
Требования по организации питания и медицинского обслуживания работающих. Представить сведения по существующим предприятиям общественного питания и учреждениям здравоохранения или указать необходимость организации вновь | 2024-07-15
Обоснование стоимости приобретаемого оборудования (прайс-листы, коммерческие предложения), утверждённая ответственным лицом организации (подпись и печать) | 2024-07-15
Исходные данные ПОС и ПОД
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Утилизация мусора | 2024-09-11
Транспортная схема доставки строительных материалов, конструкций и оборудования | 2024-09-11
Справка о складировании (транспортировке ) излишнего грунта | 2024-09-11
Сведения о расстоянии (расположение) до площадки вывоза излишков природного грунта с площадки строительства объекта | 2024-09-11
Справка о доставке и размещении рабочих на период строительства | 2024-09-11
Справка о доставке основных строительных материалов (металл, конструкции, ограждающие конструкции, кирпич, бетон, сборный ж/бетон) | 2024-09-11
Справка об утилизации строительного мусора (полигон, расстояние) | 2024-09-11
Исходные данные Охрана окружающей среды
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Договора на утилизацию отходов, на водопотребление, водоотведение | 2024-09-11
Разработанные тома ПДВ, ПДС и ПН и ЛРО | 2024-09-11
Производственный экологический контроль (программа внутреннего контроля организаций за соблюдением регламента в области охраны окружающей среды) | 2024-09-11
Производственный экологический мониторинг | 2024-09-11
Проект санитарной защитной зоны | 2024-09-11
Исходные данные Сети связи
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Радиофикация и телефонизация. Подключение | 2024-09-11
Организация слаботочных и иных сетей. Подключение | 2024-09-11
Сети связи. Общие технические условия | 2024-09-11
Исходные данные Инженерные изыскания
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Техническое задание на ИИ | 2024-09-11
Исходные данные Архитектурные решения
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Согласованное в установленном порядке задание местных органов социальной защиты по требованиям обеспечения условий жизнедеятельности и маломобильных групп населения или письмо о том, что труд маломобильных групп не предусмотрен | 2024-07-08
Исходные данные Электроснабжение
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Электроснабжение. Присоединение | 2024-09-11
Электроснабжение. Вынос сетей из пятна застройки (при необходимости) | 2024-09-11
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений | 2024-09-11
Категория электроснабжения технологического оборудования по ПУЭ. Специальные требования к защитному заземлению. Особые требования к защитному заземлению | 2024-09-11
Данные для расчёта релейной защиты и автоматики (РЗиА): токи короткого замыкания в максимальной и минимальном режимах, уставки и тип существующих систем релейной защиты на вводных и секционной панели | 2024-09-11
Исходные данные Водоснабжение
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 2024-07-29
Технические условия на вынос сетей водоснабжения и водоотведения из пятна застройки (при необходимости) | 2024-09-11
Исходные данные Канализация
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Технические условия на присоединение к сетям канализации | 2024-07-29
Технические условия на вынос сетей канализации из пятна застройки (при необходимости) | 2024-09-11
Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Технические условия на присоединение к источнику тепла | 2024-07-29
Технические условия на вынос сетей теплоснабжения из пятна застройки (при необходимости) | 2024-07-29
Технические условия на устройство ИТП, узла ввода | 2024-07-29
Схема существующих тепловых сетей, с указанием длин, диаметров и назначений трубопроводов | 2024-07-29
Исходные данные Иная документация
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
Инженерно-технические мероприятия ГОиЧС | 2024-09-11
Исходные данные Сметная документация
Наименование | Дата запроса | Контр. срок
ТЗ на разработку сметной документации с указанием метода составления смет, перечнем лимитированных затрат, в т. ч. на: устройство временных зданий и сооружений, при производстве работ в зимнее время, технологическое присоединение к инженерным сетям, авторский надзор, строительный контроль, пусконаладочные работы, проведение обмерных работ при строительстве, проектно-изыскательские работы, экспертизу проектной документации, непредвиденные работы, уплатой налога на добавленную стоимость и др. | 2024-08-22
Письмо о применении метода определения сметной стоимости. | 2024-08-22
Письмо об определении размера резерва средств на непредвиденные работы и затраты для сводного сметного расчета | 2024-08-22
Письмо об определении уровня затрат на устройство временных зданий и сооружений | 2024-08-22
Письмо об определении уровня затрат при производстве работ в зимнее время | 2024-08-22
Письмо об определении уровня затрат на строительный контроль | 2024-08-22
Письмо об определении уровня затрат на пусконаладочные работы | 2024-08-22
Письмо о наличии на предприятии ограничений для рабочих, в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима с применением специального допуска, специального пропуска | 2024-08-22