Приложение № 1

к Договору от «___»______202__  №____

Задание

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства:

«Строительство здания начальной школы муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа « 192» на 250 мест»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Общая часть |  |
| 1 | Основание для проектирования объекта | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Свободный» на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31.07.2023 № 2058-р (ред. от 17.10.2025) |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | МОАУ СОШ № 192 г. Свободного |
| 3 | Инвестор (при наличии) | нет |
| 4 | Проектная организация | По результатам проведения конкурентных процедур |
| 5 | Вид работ | Новое строительство |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта | Бюджет Амурской области |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | Подрядчик представляет предварительные нагрузки, обеспечивающие получение Заказчиком предварительных технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение; водоснабжение, водоотведение, сети связи), в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта. При выполнении проектных работ после представления Подрядчиком расчетных нагрузок, Заказчик представляет технические условия на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения (не менее чем через тридцать дней). |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | В один этап |
| 9 | Срок строительства | 2028-2030 г.г. (продолжительность строительства не более __ месяцев) |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям | Этажность здания – 2; Количество этажей — 3 включая подвал; Общая площадь — 6640 м.кв.; Количество мест – 250; Уровень школы: начальное общее образование, Количество класс-комплектов — в соответствии с эскизным проектом 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1 Включение в объект Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 192 (СОШ №192) города Свободного, ул. Матросова, д. 50, земельный участок с кадастровым номером 28:05:011126:1». Общая численность учащихся СОШ №192 - 250 Технико-экономические показатели необходимо уточнить проектом. При разработке проектной и рабочей документации необходимо руководствоваться решениями предпроектной проработки, представленными в эскизном проекте 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1 |
| 11 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
| 11.1 | Назначение | 02.03.002.001. Здание начальной школы |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | По сведениям инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категорию пожарной (взрывоопасной) опасности на объекте определить в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | В здании имеются помещения с постоянным пребыванием людей. |
| 11.7. | Уровень ответственности (установлен согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384- ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Нормальный |
| 11.8. | Численное значение коэффициента надёжности по ответственности, классе сооружений (в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014) | Класс КС-2 мин. коэф. – 1,0 (п.10л) |
| 11.9. | Карта ОСР для определения сейсмичности района и площадки строительства, для оценки сейсмических требований | Карта В (СП 14.13330.2018) поз. 2 |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Для обеспечения энергоэффективности проектных решений выполнять требования: - Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации"; - постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации"; - постановления Правительства РФ от 07.03.2017 г. № 275 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений». Состав разделов проектной документации и их содержание выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами и федеральными законами, действующими на момент разработки документации, в том числе: - задания на проектирование; |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Выполнить инженерные изыскания в объеме: - Инженерно-геодезические изыскания. - Инженерно-геологические изыскания. - Инженерно-экологические изыскания. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания Площадь земельного участка 34 352 кв. м Инженерные изыскания и техническое обследование необходимо выполнять с соблюдением установленных требований нормативных документов, а также государственных стандартов и ведомственных нормативных документов. Получить согласования у заинтересованных организаций и ведомств. Выполнить сверку инженерных сетей и топографического плана в объемах достаточных для подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации в границах земельного участка. |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | 1 500 000 000,00 рублей |
| 16. | Адрес строительства объекта | Амурская область, г. Свободный, ул. Матросова, д. 50, земельный участок с кадастровым номером 28:05:011126:1. |
|  | II. Требования к проектным решениям |  |
| 17. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Разработать раздел "Схема планировочной организации земельного участка". Выполнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния. Учесть требования маломобильных групп населения (далее - МГН). Разделить пешеходные и автомобильные зоны. Определить и учесть санитарные разрывы от Объекта до существующей застройки. Предусмотреть в проектном решении по благоустройству, устройство спортивной площадки с беговыми дорожками, площадку для сбора мусора, пешеходные дорожки и подъезды для спецтехники, исходя из условий сложившейся застройки. Выполнить искусственное освещение территории, спортивных площадок и зон отдыха. Территорию общеобразовательной организации (проектируемого корпуса и существующего здания) разделить на следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха и хозяйственная. Площади зон принять с учётом общей численности общеобразовательной организации. Принятые проектные решения согласовать с Заказчиком. |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется |
| 19. | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Разработать раздел "Архитектурные решения". Набор помещений, планировку, требования к инженерному обеспечению и отделке зданий и помещений выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил, задания на проектирование и решений предпроектной проработки, представленных в эскизном проекте 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1 Цветовое решение фасада выполнить в соответствии с эскизным проектом 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1. Выполнить вариантные проработки (генплан, фасады, основные планировочные и технологические решения) и представить заказчику на согласование. |
| 20. | Требования к технологическим решениям | Разработать раздел Технологические решения (ТХ) . Технологическая и функциональная взаимосвязь всех групп помещений объекта должна быть выполнена в соответствии с их назначением и нормативными требованиями, а также представленными в эскизном проекте 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1. Решения выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Состав и вид технологического оборудования определить проектом в соответствии с техническим заданием, согласовать с Заказчиком. Все применяемое оборудование должно иметь документы, подтверждающее его качество и безопасность в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 21. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Разработать раздел "Конструктивные решения". Фундамент - подтвердить расчетом по данным инженерно-геологических изысканий. Наружные стены - подтвердить расчетом исходя из климатических характеристик района застройки в соответствии с действующими нормами, отвечающие теплотехническим требованиям и экономичности в соответствии с действующими нормами. Применяемые строительные конструкции должны быть защищены от коррозии, должны быть совместимы с применяемыми огнезащитными материалами, иметь конструкционную огнезащиту и биозащиту в соответствии с требованиями от 28.08.2017 СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» и требованиями по нормативному пределу огнестойкости и классу пожарной опасности в соответствии с приказом от 12.03.2020 №151 министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты». Выполнить вариантные проработки конструктивных решений несущих элементов с использованием различных типов конструкций для подбора экономически выгодного решения. При разработке проектной документации применять технические решения минимизирующие объемы строительно-монтажных работ с максимально возможным использованием материалов местных производителей. При разработке проектных решений рассмотреть на альтернативной основе применение передовых инновационных систем. Согласовать с Заказчиком основные конструктивные решения и материалы. |
| 21.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Применяемые материалы, оборудование и технологические решения, должны соответствовать требованиям в области стандартизации, пожарным и санитарно-гигиеническим нормам, иметь соответствующие сертификаты, декларации и разрешение к применению на территории РФ. В ведомости отделки помещений, материалах несущих и ограждающих конструкций указывать класс пожарной опасности материалов. Подрядчику необходимо предоставить на согласование Заказчику карточку основных конструкций и материалов, заполнения проемов, ведомость отделки помещений, цветовые решения отделочных материалов, планировочные решения, технологическое оборудование, схему организации земельного участка. В ведомости заполнения оконных и дверных проемов указать класс воздухопроницаемости этих конструкций, в том числе применение пластиковых профилей морозостойкого исполнения, предусмотреть москитные сетки. Карточку материалов, изделий и конструкций согласовать с Заказчиком. |
| 21.2. | Требования к строительным конструкциям | Обеспечить соблюдение требований технических регламентов о безопасности зданий и сооружений. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Несущие элементы конструкций и конструктивная схема в целом, должна обеспечивать: - прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания и отдельных элементов при транспортировке, монтаже и эксплуатации; - отвечать требованиям СП 28.1333 в части коррозионной защиты; - соответствовать классу конструктивной пожарной опасности С0. Ограждающие конструкции, должны обеспечивать: - надежность и долговечность; - эффективность расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; - эффективность расхода электрической энергии на кондиционирование; - защиту от переувлажнения. |
| 21.3 | Требования к фундаментам | Тип фундамента определить расчетом по результатам инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком. Фундамент - подтвердить расчетом по данным инженерно-геологических изысканий. Основание здания запроектировать с учетом: - результатов инженерных изысканий; - выбранный тип фундамента должен обеспечивать восприятие передаваемой нагрузки, как на период строительства, так и при эксплуатации здания; - требований по надежности и долговечности. |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Подтвердить расчетом исходя из климатических характеристик района застройки в соответствии с действующими нормами. Проектные решения должны отвечать теплотехническим требованиям и экономичности. В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. |
| 21.5. | Требования к наружным стенам | Наружные стены - подтвердить расчетом исходя из климатических характеристик района застройки в соответствии с действующими нормами. Проектные решения должны отвечать теплотехническим требованиям и экономичности. Применяемые антикоррозионные материалы должны быть совместимы с применяемыми огнезащитными материалами. Обеспечение требуемых показателей сопротивлению теплопередачи в местах стыковых соединений и в местах примыкания, к несущим элементам здания, подтвердить расчетом и согласовать с Заказчиком. Материалы наружного контура утепления должны соответствовать классу пожарной опасности, обеспечивать требования Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Проектом предусмотреть отделку фасада с учетом материалов предварительной проектной проработки (эскизный проект 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1) |
| 21.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Внутренние стены и перегородки – определить проектом при вариантной проработке. Перегородки увязать по материалу с конструктивом наружных стен. Предоставить на согласование Заказчику карточку основных конструкций и материалов. В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. |
| 21.7. | Требования к перекрытиям | Подтвердить расчетом исходя из климатических характеристик района застройки в соответствии с действующими нормами. Подобрать конструкцию покрытия, отвечающую теплотехническим требованиям и экономичности. Применяемые антикоррозионные материалы должны быть совместимы с применяемыми огнезащитными материалами. Обеспечение требуемых показателей сопротивлению теплопередачи в местах стыковых соединений и в местах примыкания к несущим элементам здания подтвердить расчетом и согласовать с Заказчиком. |
| 21.8. | Требования к колоннам, ригелям | Определить проектом при вариантной проработке |
| 21.9. | Требования к лестницам | Определить проектом при вариантной проработке |
| 21.10. | Требования к полам | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Приложить сертификат пожарной безопасности с присвоением класса пожарной опасности материала. |
| 21.11. | Требования к кровле | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Проектом предусмотреть плоскую кровлю с внутренним водостоком с учетом материалов предварительной проектной проработки (эскизный проект 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1). Конструкции подтвердить расчетом и сравнением экономически эффективных вариантов. Проектное решение согласовать с Заказчиком. |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам | Заполнения оконных проемов - пластиковые профили морозостойкого исполнения с многокамерными стеклопакетами. Оснащение оконных блоков регулируемыми клапанами, обеспечивающими приток наружного воздуха при закрытых створках, москитные сетки. В ведомости заполнения оконных проемов указать класс воздухопроницаемости конструкций. Обеспечение требуемых показателей сопротивлению теплопередачи оконных и витражных конструкций подтвердить расчетом. |
| 21.13. | Требования к дверям | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Двери в помещениях определить проектом согласно противопожарным нормам. |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке | Применяемые отделочные материалы должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия требованиям нормативных документов Российской Федерации или технической документации изготовителя, сертификаты пожарной безопасности с присвоением класса пожарной опасности материала. Определить проектом, исходя из функционального назначения помещений и функциональных кабинетов с учетом пожарных и санитарных требований. |
| 21.15. | Требования к наружной отделке | Наружную отделку здания выполнить с техническими и экономическими показателями и с учетом обеспечения эффективного утепления здания и с учетом требований технологических решений и действующей нормативной документацией и с учетом материалов предварительной проектной проработки (эскизный проект 28.0338.114.25 – АР, инв. №00114/1). Принимается на основании санитарных, строительных норм, сравнения экономически эффективных вариантов и согласования Заказчика. |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | При необходимости, по результатам инженерных изысканий. |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта | При необходимости, по результатам инженерных изысканий. |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не требуется |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) | На предусмотренное проектной и рабочей документацией инженерное и технологическое оборудование и материалы, где указана конкретная модель (марка) представить не менее трех моделей (марок) оборудования и материалов, подходящих под предъявляемые характеристики. Разработать смету на выполнение пусконаладочных работ всех инженерных систем объекта (состав, программа пусконаладочных работ) в период индивидуальных испытаний и комплексного опробования. Сделать ссылки на нормативные документы – СНиП, СП, ГОСТ, НПБ, ПБ и т.д., рабочую документацию, технические условия предприятий изготовителей оборудования. Пусконаладочные работы должны включать в себя проверку, регулировку, настройку, электрические измерения оборудования и систем, а также их контрольный пуск. Указать полный пакет исполнительной документации, оформляемой при монтаже и наладке оборудования и инженерных систем (протоколы измерений технологических параметров, поверок, актов комплексных испытаний, фотометрических измерений и т.д.) и их соответствие заданным проектным показателям и паспортных значений заводов-изготовителей. Информация о поверке измерительных приборов, применяемых при проведении пусконаладочных работ. Лифтовое и иное оборудование подобрать в соответствии с действующими нормами и с учетом импортозамещения и доступности приобретения. |
| 24.1.1. | Отопление | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Проектном предусмотреть двухтрубную систему отопления из стальных водогазопроводных труб. В качестве нагревательных приборов радиаторы с термостатическими элементами, регулирующей и запорной арматурой. Учесть требование ч. 7 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». Принятые инженерные решения согласовать с Заказчиком. |
| 24.1.2. | Вентиляция | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию административных, учебных, бытовых и спортивных помещений. Предусмотреть мероприятия снижающие уровни шума и вибрации от вентиляционных систем. В помещениях с постоянным присутствием обслуживающего персонала предусмотреть системы кондиционирования. В спортивных помещениях обеспечить поддержание температурно-влажностного режима в соответствии с технологическим заданием. При необходимости, в соответствии с требованиями технологического процесса в системах вентиляции предусмотреть резервирование. |
| 24.1.3. | Водопровод | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Запроектировать системы водоснабжения ХВС и ГВС для хозяйственных и бытовых нужд с подводом к санитарно- техническим приборам. Внутренние сети запроектировать из стальных водогазопроводных труб. Разработать внутреннюю систему пожаротушения от проектируемых пожарных гидрантов. Учесть требование ч. 7 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» |
| 24.1.4. | Канализация | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Проектными решениями предусмотреть: - систему хозяйственно-бытовой канализации с отводом через наружные сети. Систему бытовой канализации предусмотреть самотечную из полимерных труб и чугунных канализационных труб. Из полимерных труб - разводки от санитарных приборов, из чугунных труб - стояки, горизонтальные участки и выпуски; - в системе технологической канализации предусмотреть установку жиро-уловителей; - отвод дождевых стоков с кровли через систему внутренних водостоков. |
| 24.1.5. | Электроснабжение | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Разработать систему электроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты в соответствии действующей нормативной документацией, техническими условиями. Разработать и согласовать пункт учета электроэнергии. Учесть требование ч. 7 статьи 13 № 261-ФЗ |
| 24.1.6. | Телефонизация | С учетом требований технологических решений и действующей нормативной документацией, техническими условиями. |
| 24.1.7. | Радиофикация | С учетом требований технологических решений и действующей нормативной документацией, техническими условиями. |
| 24.1.8. | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. С учетом требований технологических решений и действующей нормативной документацией, техническими условиями. |
| 24.1.9. | Телевидение | С учетом требований задания, технологических решений и действующей нормативной документацией, техническими условиями. |
| 24.1.10. | Газификация | С учетом требований задания, технологических решений и действующей нормативной документацией, техническими условиями. |
| 24.1.11. | Автоматизация, диспетчеризация и безопасность | Разработать подраздел «Автоматизация и диспетчеризация» Проектные решения определить с учетом нормативных требований к инженерным сетям. Автоматическую систему диспетчеризации и управления (АСДУ): системы теплоснабжения; системы водоснабжения; системы электроснабжения; системы охранно-пожарной сигнализации; лифтового хозяйства. Система безопасности: автоматическая пожарная сигнализация; оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, система видеонаблюдения (внутреннее, наружное), система сигнала о пожаре с объекта на пульт диспетчерской службы «01», «112» без участия людей, запуск системы дымоудаления и открытия задвижек противопожарного водопровода, система контроля и управления доступом, система управления и приема сигналов. |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование) |  |
| 24.2.1. | Водоснабжение | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.2. | Водоотведение | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.3. | Теплоснабжение | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.4. | Электроснабжение | По техническим условиям ресурсоснабжающей организации. Разработать проект на временное электроснабжение строительной площадки и организацию временного учета электроэнергии. |
| 24.2.5. | Телефонизация | По техническим условиям. |
| 24.2.6. | Радиофикация | По техническим условиям. |
| 24.2.7. | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | По техническим условиям. |
| 24.2.8. | Телевидение | По техническим условиям. |
| 24.2.9. | Газоснабжение | Не требуется |
| 24.2.10. | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Не требуется |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" в соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Проектом предусмотреть инженерно-технические решения, обеспечивающие ограничение распространения возможного пожара (по площади, интенсивности и продолжительности горения), а также защиту людей и имущества от пожара, в том числе: - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; - применение строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, в том числе отделки на путях эвакуации; - применение антипиренов, огнезащитных красок, облицовок, других огнезащитных составов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; - устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - применение первичных средств пожаротушения. |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Выполнять требование Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации". Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов". |
| 28. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Объемно-планировочными решениями, планировочной организацией земельного участка обеспечить доступность маломобильным группам населения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рабочие места для МГН не предусматривать. |
| 29. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Учесть требования Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». |
| 30. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Объект разместить с учетом требований действующих санитарных норм, учесть санитарно-защитные зоны соседних участков. При выполнении проектной документации применять технические решения, минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов, а также минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. |
| 31. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. |
| 32. | Требования к проекту организации строительства объекта | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. Разработать транспортную схему по доставке материалов (изделий, конструкций) до объекта капитального строительства по позициям, отсутствующим в Федеральном сборнике сметных цен и учитываемым в сметной документации по прайс-листам (с указанием перечня груза, класса груза, вида транспорта). Обеспечить подключение к временным источникам водо-электроснабжения. Предусмотреть «перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом. |
| 33. | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | В соответствующие разделы проектной документации включить объемы работ по сносу Здания старого корпуса начальной школы. |
| 34. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | В соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства и нормативно-технической документации. На территории школы выполнить, исходя из условий сложившейся застройки: - выделение зон; - пешеходные дорожки с учетом МГН; - озеленение, зону отдыха; - наружное искусственное освещение территории; - ограждение территории; - площадку для сбора мусора, с отдельным выездом Определить санитарные зоны от Объекта до существующей застройки (при необходимости). Принятые проектные решения согласовать с Заказчиком. Разработанные решения согласовать с Заказчиком. |
| 35. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Обеспечить восстановление нарушенного благоустройства при строительстве наружных сетей и коммуникаций. |
| 36. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Места складирования грунта и мусора запрашиваются при проектировании после предоставления вида (перечень) мусора и объема грунта. |
| 37. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
|  | - Иные требования к проектированию |  |
| 38. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Состав и содержание разделов и Подразделов (томов) проектной документации определяется Подрядчиком в процессе проектирования и должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и обеспечивать получение положительного заключения государственной экспертизы. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (по вине Подрядчика) Подрядчик обязан за свой счет провести повторную государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная документация должна соответствовать, градостроительному регламенту, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и выполнена с соблюдением технических условий. Состав основных Разделов и Подразделов (томов) проектной документации: Раздел 1. (ОПЗ) Пояснительная записка. Раздел 2. (ПЗУ) Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3. (АР) Объемно-планировочные и архитектурные решения. Раздел 4. (КР) Конструктивные решения. Раздел 5. (ИОС) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения: Подраздел 1. Система электроснабжения; Подраздел 2. Система водоснабжения; Подраздел 3. Система водоотведения; Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Подраздел 5. Сети связи; Подраздел 6. Технологические решения; Раздел 7. (ПОС) Проект организации строительства. Раздел 8. (ООС) Мероприятия по охране окружающей среды. Раздел 9. (ПБ) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Раздел 11. (ОДИ) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Раздел 12 (СМ) Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства: Подраздел 1. Подготовка территории; Подраздел 2. Основные объекты строительства; Подраздел 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения; Подраздел 4. Наружные сети и сооружения; Подраздел 5. Благоустройство и озеленение территории; Подраздел 6. Пусконаладочные работы; Подраздел 7. Сводный сметный расчет стоимости строительства; Подраздел 8. Ведомость объемов работ; Подраздел 9. Прайс-листы; Подраздел 10 Конъюнктурный анализ. Раздел 13 Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. |
| 39. | Требования к подготовке сметной документации | Сметная документация должна быть оформлена с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов в редакции сметной нормативной базы ФСНБ2020, действующей на момент передачи сметной документации заказчику. Подготовку сметной документации осуществлять с учетом требований «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказ № 421/пр от 04.08.2020 (далее по тексту «Методика», приказ №421/пр от 04.08.2020). Для определения сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен использовать ежеквартально публикуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ индексы изменения сметной стоимости. Сметная документация должна быть составлена с использованием программного сметного комплекса, совместимого по версии с установленным у Заказчика программным сметным комплексом «Гранд-Смета». Локальные сметные расчеты составить с выделением итогов по главам и разделам, с округлением итогов до рубля (каждый локальный/объектный сметный расчет должен иметь аналогичное наименование во всех представленных файлах (в формате «Гранд-Смета», в XML формате, excel, на бумажном носителе), Локальный сметные расчеты оформить согласно требованию п.35 «Методика», приказ №421/пр от 04.08.2020. Применять для определения стоимости оборудования коэффициенты: а) на транспортные расходы в размере – 3 %; б) заготовительно-складские – 1,2%. При формировании ССРСС учесть затраты на доставку строительных материалов/оборудования (при превышении нормативного расстояния в 30 км, учтенного в технической части сборников сметных цен (ФССЦ). В Главе 9 ССРСС предусмотреть: - дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; - затраты на снегоборьбу; - командировочные расходы (или вахтовые затраты) согласно действующих нормативов; - затраты на охрану объекта, предварительно согласовав с заказчиком; - затраты на доставку материалов и оборудования (или локальный сметный расчет с включением в Главу2 по данным ПОС); - доставку работников свыше 3 км на строительную площадку в соответствии с ПОС; - затраты на перебазировку строительной техники по данным ПОС; -затраты на проведение пусконаладочных работ с оформлением локальных сметных расчетов для каждого вида оборудования (ОПС, вентиляция, СКС и т.д.) на основании «Программ проведения пусконаладочных работ»; -затраты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сетям связи и др.; - затраты на проведение технической инвентаризации (оформление технических паспортов, технических планов). Получить данные от заказчика; и др. В Главе 12 ССРСС предусмотреть средства на: - осуществление авторского надзора – 0,2%; - изыскательские работы; - проектные работы; - государственную экспертизу проектной документации (в т.ч. стоимость повторной экспертизы). Непредвиденные затраты принять в размере 2%, итоги учесть с НДС (22%). К сметной документации прилагаются и являются неотъемлемыми следующие документы: «Пояснительная записка», «Ведомости объемов работ», все обосновывающие сметную стоимость документы (транспортная схема доставки материалов, Расчет затрат по перебазировке строительной техники, согласование дальности вывоза мусора, данные о расстоянии для перевозки резервируемого грунта и др.). Подготовить прайс-листы от 3-х разных поставщиков на материалы /оборудование для учета в сметах по прайс-листам и технико-коммерческим предложениям, далее по тексту ТКП, (представить Таблицу конъюнктурного анализа по всей номенклатуре материалов и оборудования). Перечень оборудования предварительно согласовать с заказчиком. Все прайс-листы и ТКП представить отдельной книгой. Максимально в сметных расчетах использовать материалы по сборникам сметных цен (ФССЦ). Все дополнительные затраты Глав 9-12 ССРСС согласовать с заказчиком перед корректировкой сметной документации. К откорректированной сметной документации дополнительно оформляется Корректирующая записка и Сопоставительная ведомость (в табличной форме) с указанием всех внесенных изменений по корректировке (сметная стоимость) в рамках каждого локального сметного расчета/ССРСС. В главе 9 согласно п.2.17 Приложения №9 Приказа №421/пр от 04. 08.2020 «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ на территории РФ», учесть затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии. |
| 40. | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
| 41. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122) и иные докум. | - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; - Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"; - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства науки и высшего образования российской федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства науки и высшего образования российской федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации"; - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации"; - Приказа Минстроя РФ 12.05.2017 г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Приказ Минобразования и науки РФ 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; - Приказ министерства регионального РФ 05.07.2011 №320 Об утверждении свода правил обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. общие требования проектирования; - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; - СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 г. №72); - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов; - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - ГОСТ 21.501-2018 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений; - СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; - «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в новой редакции согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2024г. №1112. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по вине Подрядчика, Подрядчик гарантирует оплату повторного прохождения экспертизы до получения положительного заключения на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости. |
| 42. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Выполнить демонстрационные материалы: - фасады, 3D модели, разрезы планы, генеральный план земельного участка технико-экономические показатели, сводный план инженерных сетей, альбомом формата А3 в 3 экз. и в электронном виде на цифровом носителе «CD-R диске» в 2(двух) экз.; - паспорт объекта – 1экз. |
| 43. | Требования о применении технологий информационного моделирования: | Обеспечить применение технологий информационного моделирования согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2021 г. №331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства». В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информационную модель предоставить в программном продукте Российского производства. По пункту 43 - добавить абзац «Разработать проектную документацию с применением технологий информационного моделирования согласно постановлению Правительства РФ от 17.05.2024 г. №614». |
| 44. | Требование о применении проектной документации повторного использования | Не применяется |
| 45. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ. | До начала проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику перечень необходимых исходных данных и предварительных нагрузок для проектирования объекта, при этом на Подрядчика возлагается получение и предоставление следующих документов: Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; Справка о климатических характеристиках района строительства; Справка о «Рыбохозяйственной характеристике водного объекта» (для объектов проектирования, находящихся в водоохраной зоне); Справка об отсутствии мест утилизации биологических отходов, скотомогильников и захоронений, отсутствии особо охраняемой природной территории и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в пределах земельного участка. Заключение о фоновых концентрациях (радон). Технические условия на подключение к сети Интернет, телефонизацию и радиофикацию проектируемого объекта. Перечетную ведомость вырубаемых зеленых насаждений (для получения Заказчиком справки о наличии вырубки зеленых насаждений). Иные справки необходимые для проектно-изыскательских работ в рамках действующего законодательства. После рассмотрения и утверждения Заказчиком архитектурно-планировочных решений Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные и нагрузки, обеспечивающие получение технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение; водоснабжение и водоотведение и др.). |
| 45.1. | Требования к согласованию документации. | В рамках проработки проектной документации, Заказчик согласовывает разработанные Подрядчиком с управлением архитектуры и градостроительства министерства строительства Амурской области и Администрацией г. Свободный: - фасады объекта проектирования; - проработки генплана и план организации рельефа (посадка объекта). В рамках проработки проектной документации, Заказчик согласовывает разработанные Подрядчиком с министерством строительства Амурской области: - перечень основных строительных материалов для получения оценки в части их доступности согласно Приложению №1. В рамках проработки проектной документации, Заказчик согласовывает разработанные Подрядчиком с министерством образования Амурской области: - перечень технологического оборудования и инвентаря. Подрядчик получает все необходимые исходные данные для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласования инженерных сетей. В рамках проработки проектной и рабочей документации, Подрядчик предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию, согласованную с сетедержателями инженерных сетей. Подрядчик получает необходимые согласования и заключения надзорных органов. Подрядчик получает все необходимые для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласования инженерных сетей. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на стадии разработки рабочей документации, Подрядчик получает согласование сетей инженерного обеспечения. Рабочая документация не может быть принята Заказчиком без представления требуемых согласований. После получения необходимых согласований представить рабочую документацию на рассмотрение Заказчику. Подрядчик участвует без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей документации, вносит в нее изменения и дополнения по согласованию с Заказчиком. Рабочая документация должна соответствовать объемам работ и стоимостным показателям проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. На оборудование, указанное в спецификации к проекту представлять технические характеристики на предлагаемую марку. Заказчик осуществляет совместно с Подрядчиком техническое сопровождение проектной документации при её согласовании во всех необходимых ведомствах и организациях для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Подрядчик сопровождает прохождение Заказчиком государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По замечаниям государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик обязан вносить корректировки в проектную документацию с обязательным предоставлением Заказчику откорректированной проектной документации с приложением сводной таблицы ответов на замечания государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик, в электронную и печатную версию документации, обязан внести все корректировки и исправления по замечаниям государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получить все согласования в инженерных службах и организациях выдавших технические условия и передать Заказчику, по акту приема-передачи, откорректированную проектную и рабочую документацию. Подрядчик гарантирует соответствие проектной и сметной документации требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и обеспечивает устранение замечаний (в течение десяти дней) для получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положительным результатом выполнения проектных работ является положительное заключение ГАУ АО «Амургосэкспертиза» (по месту расположения земельного участка под строительство) проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (по вине Подрядчика) Подрядчик обязан за свой счет провести повторную государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности сметной документации. После окончания выполнения работ передать возникшие исключительные права на использование архитектурного проекта и выполненной на его основе проектной и рабочей документации Заказчику. Предусмотреть возможность внесения изменений в техническое задание в процессе проектирования и прохождения экспертизы документации. |
| 45.2. | Прочие дополнительные требования конкретизирующие комплектность проектной документации. | Подрядчик предоставляет Заказчику проектную документацию для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: а) акт приема-передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 2 (двух) экз.; б) полный комплект проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненный с качеством, обеспечивающим получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: - в электронном виде на цифровом носителе в 1 (одном) экз.; 2. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и исправления замечаний: а) полный комплект проектной документации, откорректированной по результатам положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе сметной документации по объекту: - на бумажном носителе в 5 (пяти) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 2 (двух) экз.; б) отчеты инженерных изысканий, откорректированные по результатам положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: - на бумажном носителе в 3 (трех) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 2 (двух) экз. Подрядчик предоставляет Заказчику рабочую документацию по результатам положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, исправленной по замечаниям государственной экспертизы, и получением всех согласований в инженерных службах и организациях, выдавших технические условия: а) акт приема-передачи рабочей документации в 2 (двух) экз.; б) акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту в 2 (двух) экз.; в) полный комплект рабочей документации, в том числе сметной документации: - на бумажном носителе в 5 (пяти) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 2 (двух) экз.; В случае необходимости Подрядчик предоставляет дополнительный комплект документации сетевым и другим организациям за свой счет по требованию Заказчика. Согласования предоставляются в виде заверенной надписи: «Согласовано» на одном экземпляре документации или на письменной заявке Подрядчика (листе согласований), прошитом с одним экземпляром документации. Цифровые носители (далее диск) должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, название комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа или электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик предоставляет проектную документацию в формате электронных документов согласно требований утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Электронные файлы результатов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации должны быть представлены в следующих редактируемых форматах: - проектную и рабочую документацию в форматах dwt, dwg, rnp с обязательным дублированием в формате pdf; - текстовые файлы в форматах MS Office Word, MS Office Excel и pdf; - сметную документацию в форматах xml,xlsx (xls), gsfx (ГРАНД-Смета). После окончания выполнения работ передать возникшие исключительные права на использование архитектурного проекта и выполненной на его основе проектной и рабочей документации Заказчику. |
| 45.3. | Прочие условия | Обеспечить применение компонентов единого визуального стиля (брендирование) объекта на основании письма Управления проектной деятельности Амурской области № 491-01 от 09.06.2022. Согласовать с Заказчиком и Министерством образования Амурской области оборудование, необходимым для обеспечения эксплуатации объекта в части оснащения Объекта средствами обучения и воспитания. Под оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства понимается только то оборудование, поставка и монтаж которого входит в обязанности Подрядчика. Подрядчик при проектировании, и по согласованию с Муниципальным заказчиком, оснащает объект оборудованием в соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. N 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» п.5 приложения №3 к государственной программе РФ «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения №27 к государственной программе РФ «Развитие образования», критериев оснащения одного места обучающегося, указанными средствами обучения и воспитания». В случае изменения требований законодательства в период выполнения Подрядчиком работ по проектированию, до направления проектной документации на экспертизу, перечень необходимого оборудования актуализируется в соответствии с действующим законодательством. |
| 46. | К заданию на проектирование прилагаются |  |
| 46.1. | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории | Предоставляется при проектировании |
| 46.2. | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) | Выполняет подрядная организация в рамках договора. |
| 46.3. | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение) | При выполнении проектных работ Подрядчиком выдаются нагрузки, Заказчиком заключаются договоры на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. |

В случае, если настоящее Задание на проектирование содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

В случае, если по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), настоящее Задание на проектирование содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

| ЗАКАЗЧИК _________________/ | Подрядчик: _________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 202__ г. | «_____» _____________ 202__ г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |